PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro

2022 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. A1-296

**PABĖGĖLIŲ PRIĖMIMO CENTRO 2022-ųjųMETŲ VEIKLOS PLANAS**

| **Priemonės kodas** | **Priemonės pavadinimas** | **Veiksmas/veikla** | **Stebėsenos rodiklio tipas** | **Kiekybinis / kokybinis veiksmo vertinimo rodiklis** | **Atsakingi vykdytojai** | **Įvykdymo terminas** | **Asignavimai, tūkst. eurų** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| TĘSTINĖS PRIEMONĖS | | | | | | | |
| 09-003-02-02-29 | Sudaryti sąlygas Pabėgėlių priėmimo centro (toliau – Centro) veiklai | Teikti paslaugas Centre gyvenantiems užsieniečiams. | Rezultato stebėsenos | Kiekybinis.  Asmenų gavusių paramą integracijai Centre skaičius – 320. | Priėmimo ir integracijos skyrius, Ruklos stovykla ir Naujininkų pabėgėlių stovykla. | 2022 m. IV ketvirtis | 1260,0 |
| Organizuoti prieglobsčio gavėjų ir prieglobsčio prašytojų atvežimą, priėmimą ir apgyvendinimą. |
| Aprūpinti užsieniečius (prieglobsčio prašytojus, prieglobsčio gavėjus ir nelydimus nepilnamečius) rūbais, avalyne, higienos priemonėmis, reikiamu inventoriumi ir įranga. |
| Teikti medicinines paslaugas prieglobsčio gavėjams, prieglobsčio prašytojams ir nelydimiems nepilnamečiams. |
| Organizuoti nelydimų nepilnamečių priėmimą ir apgyvendinimą. | Kiekybinis.  Nelydimų nepilnamečių skaičius – 60. | Priėmimo ir integracijos skyrius, Ruklos stovykla |
| Suteikti paramą (aprūpinti priemonėmis, skirtomis mokslams ir darbeliams) vaikams, kurie yra prieglobsčio gavėjai, prieglobsčio prašytojai ir nelydimi nepilnamečiai, lankantiems ikimokyklines įstaigas ir bendrojo lavinimo mokyklas. | Kiekybinis.  Asmenų gavusių paramą skaičius – 150. | Priėmimo ir integracijos skyrius, Ruklos stovykla ir Naujininkų pabėgėlių stovykla. |
| Palydėti prieglobsčio gavėjus ir prašytojus į Užimtumo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba), dėl registracijos ir konsultacijų. | Kiekybinis.  Asmenų skaičius – 30. |
| Įgyvendinti Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 m. nacionalinės programos projektus. | Kiekybinis. Vykdomų projektų skaičius – 6. | Administravimo skyrius. |
| Tobulinti Centras darbuotojų kvalifikacinius gebėjimus. | Kiekybinis.  Mokymuose dalyvavusių darbuotojų skaičius – 100. |
| Bendradarbiauti su integraciją įgyvendinančiomis institucijomis. | Kiekybinis.  Pasitarimų su integraciją įgyvendinančiomis institucijomis skaičius – 3. | Priėmimo ir integracijos skyrius. |
| Viešinti Centro veiklą. | Kiekybinis.  Straipsniai – 4, pranešimai www.rppc.lt svetainėje bei socialiniame tinkle FB – 20. | Administravimo skyrius ir komunikacijos specialistė. |
| Vykdyti bendradarbiavimą su kitomis institucijomis ir organizacijomis užsieniečių integracijos tema. | Organizuotų susitikimų su Užimtumo tarnybos atstovais, policijos atstovais, su vaikų teises ginančių institucijų atstovais, su mokyklos atstovais skaičius – 20.  Vykdomas bendradarbiavimas su Tarptautinės migracijos organizacija, Jungtinių Tautų Vyriausiuoju pabėgėlių komisaru, Migracijos departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos, Ruklos seniūnija, Jonavos m. savivaldybe ir kt. | Priėmimo ir integracijos skyrius, administravimo skyrius. |
| Organizuoti Centre apgyvendintų užsieniečių, kaip esančių ar buvusių su prekyba žmonėmis susijusių nusikaltimų aukų, jiems suteiktu apsisprendimo laikotarpiu, paramos (būtiniausių daiktų) suteikimą. | Kiekybinis.  Centre apgyvendintų užsieniečių su prekyba žmonėmis susijusių nusikaltimo aukų, kurioms suteikta parama, apsisprendimo laikotarpiu skaičius – 1. | Priėmimo ir integracijos skyrius. |
| Periodiškai teikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (toliau – ministerija) Centro veiklos ataskaitas. | Kiekybinis.  Pateiktų ataskaitų skaičius – 4. | Priėmimo ir integracijos skyrius, administravimo skyrius. |
| Sudaryti sąlygas užsieniečiams (prieglobsčio gavėjams, prieglobsčio prašytojams, grįžusiems, grąžintiems asmenims, prekybos žmonėmis aukoms) naudotis psichologo paslaugomis. | Kiekybinis.  Asmenų gavusių paslaugas, skaičius – 30. | Priėmimo ir integracijos skyrius, Ruklos stovykla ir Naujininkų pabėgėlių stovykla. |
| Sudaryti sąlygas užsieniečiams (prieglobsčio gavėjams, prieglobsčio prašytojams, grįžusiems, grąžintiems asmenims, prekybos žmonėmis aukoms) naudotis vertimo raštu ir žodžiu paslaugomis. | Kiekybinis.  Asmenų gavusių paslaugas, skaičius – 120. |
| Užtikrinti nelydimų nepilnamečių užsieniečių laikinąją globą (rūpybą) | Kiekybinis.  Nelydimų nepilnamečių, kuriems užtikrinta globa (rūpyba), skaičius – 60. | Priėmimo ir integracijos skyrius, Ruklos stovykla |
| Sudaryti individualius užsieniečių integracijos planus | Kiekybinis.  Sudarytų individualių užsieniečių integracijos planų skaičius – 100. | Priėmimo ir integracijos skyrius, Ruklos stovykla, Naujininkų pabėgėlių stovykla. |
| Užtikrinti personalo valdymo efektyvumą | Veiklos efektyvumo | Kiekybinis Vieno personalo valdymo funkcijas atliekančio darbuotojo darbo vietos kaina tenkanti vienai organizacijos pareigybei (Eur) – 530. | Administravimo skyrius |
| Užtikrinti informacinių technologijų infrastruktūros ir vidaus administravimo informacinių sistemų valdymo efektyvumą | Kiekybinis Vienam darbuotojui tenkančios ryšių, kompiuterinės įrangos ir informacinių sistemų priežiūros ir vystymo išlaidos (Eur) – 250. | Priežiūros ir ūkio skyrius |
| Užtikrinti valstybės nekilnojamojo turto valdymo veiklos efektyvumą | Kiekybinis Administracinės paskirties nekilnojamojo turto (priklausančio valstybei nuosavybės teise ir nuomojamo) išlaikymo sąnaudos, tenkančios 1 m2 (Eur) – 1180. | Priežiūros ir ūkio skyrius |
| Užtikrinti dokumentų valdymo veiklos efektyvumą | Kiekybinis Vieno dokumento valdymui tenkančios išlaidos (Eur) – 4,5. | Administravimo skyrius |
| Užtikrinti viešųjų pirkimų vykdymo veiklos efektyvumą | Kiekybinis Vieno viešojo pirkimo vykdymui tenkančios išlaidos (Eur) – 55. | Administravimo skyrius |
| Užtikrinti tarnybinių administracinės paskirties lengvųjų automobilių ūkio valdymo ir priežiūros veiklos efektyvumą | Kiekybinis Vienam tarnybiniam administracinės paskirties lengvajam automobiliui tenkančios išlaidos (Eur) – 15000. | Priežiūros ir ūkio skyrius |
| 09-003-02-02-33 | Įgyvendinti parengtą Lietuvos piliečių, lietuvių kilmės asmenų ir jų šeimos narių, gyvenančių humanitarinės krizės ištiktose šalyse, atsidūrusių ekstremaliose situacijose ir karinio konflikto apimtose teritorijose, perkėlimo į Lietuvą ir paramos jų integracijai modelį | Užtikrinti parengto Lietuvos piliečių, lietuvių kilmės asmenų ir jų šeimos narių, gyvenančių humanitarinės krizės ištiktose šalyse, atsidūrusių ekstremaliose situacijose ir karinio konflikto apimtose teritorijose, perkėlimo į Lietuvą ir paramos jų integracijai modelio įgyvendinimą.   1. Lietuvių kilmės perkeltinų asmenų iš Ukrainos Krymo Autonominės Respublikos, Sevastopolio, Donetsko ir Luhansko srityse, gavusių paramą savivaldybių teritorijoje. 2. Lietuvos piliečių, lietuvių kilmės asmenų ir jų šeimos narių, gyvenančių humanitarinės krizės ištiktose krizės šalyse, atsidūrusių ekstremaliose situacijose ir karinio konflikto apimtose teritorijose. | Rezultato stebėsenos | Kiekybinis.  1. Lietuvių kilmės perkeltinų asmenų iš Ukrainos Krymo Autonominės Respublikos, Sevastopolio miesto, Donetsko ir Luhansko srityse, gavusių paramą savivaldybių teritorijoje skaičius – 1;  2. Lietuvos piliečių, lietuvių kilmės asmenų ir jų šeimos narių, gyvenančių humanitarinės krizės ištiktose šalyse, atsidūrusių ekstremaliose situacijose ir karinio konflikto apimtose teritorijose, skaičius – 150. | Priėmimo ir integracijos skyrius | 2022 m. IV ketvirtis | 180,0 |
| 09-003-02-02-28 | Teikti prieglobstį gavusiems užsieniečiams paramą integracijai | Teisės aktais nustatyta tvarka teikti parama prieglobsčio gavėjų integracijai savivaldybių teritorijoje. | Rezultato stebėsenos | Kiekybinis.  Prieglobsčio gavėjų, gavusių paramą integracijai savivaldybių teritorijoje, skaičius – 300; | Priėmimo ir integracijos skyrius. | 2022 m. IV ketvirtis | 1215,0 |
| Administruoti ir kontroliuoti lėšas, skirtas užsieniečių, gavusių prieglobstį, integracijai | Kiekybinis.  Atliktų patikrų, administruojant ir kontroliuojant lėšas, skirtas užsieniečių, gavusių prieglobstį integracijai, skaičius – 4; |
| Kontroliuoti kaip integraciją įgyvendinančios institucijos, sudariusios sutartis dėl paramos teikimo užsieniečių gavusių prieglobstį, integracijai, vykdo sutarčių sąlygas | Kiekybinis.  Užsieniečių integraciją vykdančių įstaigų patikrintų ataskaitų skaičius – 4; |
| Sprendimų priėmimas dėl paramos teikimo užsieniečių, gavusių prieglobstį, integracijai laikotarpio | Kiekybinis.  Priimtų sprendimų dėl paramos teikimo užsieniečių, gavusių prieglobstį, integracijai laikotarpio skaičius – 100 |
| 09-003-02-02-30 | Skirti lėšas pažeidžiamų asmenų grupių užsieniečių apgyvendinimui valstybės lygio ekstremalios situacijos masinio užsieniečių antplūdžio) metu | Teikti paslaugas Centre gyvenantiems užsieniečiams valstybės lygio ekstremalios situacijos masinio užsieniečių antplūdžio) metu. | Rezultato stebėsenos | Kiekybinis.  Neteisėtai sieną kirtusių užsieniečių skaičius – 1200; | Priėmimo ir integracijos skyrius, Ruklos stovykla ir Naujininkų pabėgėlių stovykla,  Administravimo skyrius | 2022 m. IV ketvirtis | 1360,0 |
| Organizuoti užsieniečių atvežimą, priėmimą ir apgyvendinimą. |
| Aprūpinti užsieniečius rūbais, avalyne, higienos priemonėmis, reikiamu inventoriumi ir įranga. |
| Teikti užsieniečiams medicinines paslaugas. |
| Suteikti paramą (aprūpinti priemonėmis, skirtomis mokslams ir darbeliams) vaikams. |
| Organizuoti neformalaus ugdymo veiklas. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2 lentelė. Įstaigoms (išskyrus Ministeriją) 2022 metais taikomi veiklos efektyvumo stebėsenos rodikliai**

| **Veiklos efektyvumo rodiklis** | **Kiekybinis stebėsenos rodiklis** | **Priskiriami asignavimai** | **Skaičiavimo metodas** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Personalo valdymo efektyvumas** | 530,00 Eur | Personalo valdymo funkcijas atliekančių darbuotojų darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos, darbdavių socialinė parama | Bendra ataskaitinių metų išlaidų suma pagal nurodytus ekonominės klasifikacijos straipsnius dalijama iš viso organizacijos pareigybių skaičiaus ataskaitinių metų gruodžio 31 dieną |
| **Informacinių technologijų infrastruktūros ir vidaus administravimo informacinių sistemų valdymo efektyvumas** | 250,00 Eur | Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, kompiuterinės techninės ir elektroninių ryšių įrangos įsigijimo išlaidos, kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos, vidaus administravimo informacinių sistemų priežiūros ir vystymo paslaugos | Bendra ataskaitinių metų išlaidų suma pagal nurodytus ekonominės klasifikacijos straipsnius dalijama iš viso organizacijos darbuotojų, kurie naudojasi ryšių, kompiuterine įranga ir informacinėmis sistemomis, skaičiaus ataskaitinių metų gruodžio 31 dieną |
| **Valstybės nekilnojamojo turto valdymo veiklos efektyvumas** | 1180,00 Eur | Su administracinės paskirties nekilnojamojo turto išlaikymu ir nuoma susijusios išlaidos.  Materialiojo turto nuomos išlaidos, su administracinės paskirties nekilnojamojo turto išlaikymu susijusios prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos, komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos | Bendra ataskaitinių metų išlaidų suma pagal nurodytus ekonominės klasifikacijos straipsnius dalijama iš viso organizacijos valdomo ar nuomojamo administracinės paskirties nekilnojamojo turto ploto ataskaitinių metų gruodžio 31 dieną |
| **Dokumentų valdymo veiklos efektyvumas** | 4,50 Eur | Dokumentų valdymo funkcijas atliekančių darbuotojų darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos, darbdavių socialinė parama | Bendra ataskaitinių metų išlaidų suma pagal nurodytus ekonominės klasifikacijos straipsnius dalijama iš visų Asmenų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyriaus darbuotojų dokumentų užregistruotų dokumentų valdymo sistemoje, skaičiaus ataskaitinių metų gruodžio 31 dieną |
| **Viešųjų pirkimų vykdymo veiklos efektyvumas** | 55,00 Eur | Viešųjų pirkimų vykdymo funkcijas atliekančių darbuotojų darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos, darbdavių socialinė parama | Bendra ataskaitinių metų išlaidų suma pagal nurodytus ekonominės klasifikacijos straipsnius dalijama iš vykdytų (įvykusių, neįvykusių, nutrauktų, šiuo metu vykdomų) organizacijos viešųjų pirkimų skaičiaus ataskaitinių metų gruodžio 31 dieną |
| **Tarnybinių administracinės paskirties lengvųjų automobilių ūkio valdymo ir priežiūros veiklos efektyvumas** | 15000,00 Eur | Tarnybinio administracinės paskirties lengvojo automobilio išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos, transporto priemonių įsigijimo išlaidos, vairuotojų funkciją atliekančių darbuotojų, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, darbdavių socialinės paramos išlaidos | Bendra ataskaitinių metų išlaidų suma pagal nurodytus ekonominės klasifikacijos straipsnius dalijama iš tarnybinių administracinės paskirties lengvųjų automobilių skaičiaus ataskaitinių metų gruodžio 31 dieną |
| **Kitų automobilių (išskyrus tarnybinius administracinės paskirties lengvuosius automobilius) ūkio valdymo ir priežiūros veiklos efektyvumas\*\*** | Vienam automobiliui tenkančios išlaidos (Eur) | Automobilio išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos, transporto priemonių įsigijimo išlaidos, vairuotojų funkciją atliekančių darbuotojų, darbo užmokesčio ir socialinio draudimo, darbdavių socialinės paramos išlaidos | Bendra ataskaitinių metų išlaidų suma pagal nurodytus ekonominės klasifikacijos straipsnius dalijama iš tarnybinių administracinės paskirties lengvųjų automobilių skaičiaus ataskaitinių metų gruodžio 31 dieną |

\*\* Pildo įstaigos, kurios turi kitas transporto priemones (t. y. ne administracinės paskirties lengvuosius automobilius).

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**